## 様式６ 施設整備費見積書（設計・土木工事）
（単位：千円）
種 別 |  |  | 見積額 | 算定根拠 | 備 考
１．調査・設計費 |  |  | 0
土木設計業務費
建築設計業務費
調査費
各種申請
諸経費
２．工事監理費 |  |  | 0
工事監理業務費
諸経費
３．土木工事費 |  |  | 0
| (1)準備工 |  | 0
伐採除根
既設構造物等撤去
その他準備工
| (2)整地工 |  | 0
掘削工
盛土工
法面工
その他土工
| (3)舗装工 |  | 0
地盤改良工
駐車場舗装工
広場舗装工
付帯施設工
路面表示工
その他舗装工
| (4)道路工 |  | 0
進入口改良工
路面表示工
案内板
その他道路工
| (5)排水工 |  | 0
雨水排水構造物工
集水ます
その他排水工
| (6)給水施設工 |  | 0
給水管付設
給水器材
| 土木直接工事費計※(1)～(6)の計 |  | 0
土木工事諸経費
設計・土木工事費合計 |  |  | 0
（注１）項目は適宜、追加及び削除して下さい。 （注２）項目ごとに内訳を記入することが困難な項目については、必要に応じセルを結合する等、工夫して下さい。 （注３）各項目とも、項目名のみでは説明が不十分な場合は、算定根拠欄に内容を具体的に記載して下さい。 また、算定根拠欄が不足する場合は、別添資料（様式任意／Ａ４縦）に作成し提出してください。 （注４）金額は、千円未満を四捨五入して下さい。 （注５）金額がその他の様式と整合がとれていることを確認して下さい。

## 事業スケジュール提案書
（様式10） 「食のまちづくり拠点施設」 事業スケジュール提案書
項 目 |  | 令和3年度 | [7 empty] | 令和4年度 | [11 empty] | 令和5年度
|  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
１．各種申請支援業務 | ①各種申請支援（農振除外等）
②その他
２．設計業務 | ①各種調査
②基本設計
③実施設計
④道路予備設計
⑤各種申請等（開発行為許可等）
⑥近隣対応
⑦その他
３．建設・工事監理業務 | ①工事監理
②造成・土木工事
③建築工事
④電気設備工事
⑤給排水衛生設備工事
⑥空調換気設備工事
⑦外構等工事
⑧近隣対応
⑨検査等
⑩その他
４．什器・備品等調達設置業務 | ①什器・備品の選定
②什器・備品の設置
⑪その他
５．維持管理業務 | ①業務計画書作成等
②長期修繕計画作成
③その他
６．運営業務 | ①業務計画書作成等
②開業準備等
③その他
（注１）項目に不足がある場合は、適宜、行を追加してください。 （注２）令和3年8月から令和6年3月までのスケジュールを記載してください。※基本契約・施設整備契約を令和3年8月で想定して作成してください。 （注３）項目は、提案段階において分かる範囲で細分化して記載してください。 （注４）バーチャート方式とし、適宜、説明を記載してください（※バーチャート方式：縦軸に作業項目をとり、横軸に時間（暦日等の月・日数）をとって、各作業の開始から終了までを棒状で表現した工程表のこと）。