## 別記第１号様式
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
別記第１号様式 | [5 empty] | 年月入力欄 | リスト
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト
[6 empty] | 年 | ― | #NUM!
工事名 | [5 empty] | 月 | 休
受注者名 | [6 empty] | 夏休
年末年始休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  | 雨休
工場製作
その他休
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | #NUM! | #NUM!
今月の閉所率 |  | #NUM! | #NUM! |  | ※設計変更は月ごとではなく，全体の閉所率で判断！

## ★記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
ただし2021年はオリンピックがずれたことにより祝日の変更が予想されるため
確定した時点で，「祝日」シートに記載されている日付を各自修正する必要あり
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | ○○事務所 |  |  |  |  | 年 | 2022 | ― | 2022-08-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 8 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2022-08-01 | 月 | ― | ― |  |  |  |  | 雨休
2022-08-02 | 火 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
2022-08-03 | 水 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | その他休
2022-08-04 | 木 | ― | ― | 準備工
2022-08-05 | 金 |  |  | 現場着手日
2022-08-06 | 土 | 休 | 休
2022-08-07 | 日 | 休 | 休
2022-08-08 | 月
2022-08-09 | 火
2022-08-10 | 水 |  | 雨休 | 8/9事前連絡済
2022-08-11 | 木 | 休 | 休 |  | 山の日
2022-08-12 | 金
2022-08-13 | 土 | 夏休 | 夏休
2022-08-14 | 日 | 夏休 | 夏休
2022-08-15 | 月 | 夏休 | 夏休
2022-08-16 | 火
2022-08-17 | 水 |  | 休 | 8月22日の振替
2022-08-18 | 木
2022-08-19 | 金
2022-08-20 | 土 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
2022-08-21 | 日 | 休 | 休
2022-08-22 | 月
2022-08-23 | 火
2022-08-24 | 水
2022-08-25 | 木
2022-08-26 | 金
2022-08-27 | 土 | 休 | 休
2022-08-28 | 日 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
2022-08-29 | 月
2022-08-30 | 火
2022-08-31 | 水
現場閉所日 |  | 7 | 8
対象期間 |  | 24 | 24
閉所率 |  | 29.17% | 33.33%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)
Note on D10: 監督職員に提出した 工程表等で計画して いた閉所日を記載
Note on E10: 実際の閉所状況を プルダウンから選択
Note on F11: 現場着手までは 対象期間に含まないので 「-」を選択
Note on F14: 対象期間は 現場着手日から 現場完成日まで。
Note on F19: 雨天等による閉所も 閉所日にカウントできる。 「雨休」を選択。 （監督職員への事前連絡 必要）
Note on E22: 夏期休暇（3日） 年末年始休暇（6日）は 必ず設定して 対象期間から除外する。
Note on F29: もともと計画していた 閉所日に作業を行った 場合には，できる限り 振替閉所日を設ける。
Note on E30: もともと計画していた 閉所日に雨が降った 場合には「雨休」では なく「休」を選択。
Note on F37: 災害等緊急時の対応は， 作業にカウントとせず 「休」としてよい。
Note on E41: 現場閉所日， 対象期間， 閉所率は 自動計算されるので 触らない。

## 祝日
2021年祝日等一覧 | 2021-04-29 | 木 | 昭和の日
| 2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
| 2021-05-04 | 火 | みどりの日
| 2021-05-05 | 水 | こどもの日
| 2021-07-22 | 木 | 海の日
| 2021-07-23 | 金 | スポーツの日
| 2021-08-08 | 日 | 山の日
| 2021-08-09 | 月 | 振替休日
| 2021-09-20 | 月 | 敬老の日
| 2021-09-23 | 木 | 秋分の日
| 2021-11-03 | 水 | 文化の日
| 2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
| 2022-01-01 | 土 | 元日
| 2022-01-10 | 月 | 成人の日
| 2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
| 2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
| 2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022年祝日等一覧 | 2022-04-29 | 金 | 昭和の日
| 2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
| 2022-05-04 | 水 | みどりの日
| 2022-05-05 | 木 | こどもの日
| 2022-07-18 | 月 | 海の日
| 2022-08-11 | 木 | 山の日
| 2022-09-19 | 月 | 敬老の日
| 2022-09-23 | 金 | 秋分の日
| 2022-10-10 | 月 | スポーツの日
| 2022-11-03 | 木 | 文化の日
| 2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日
| 2023-01-01 | 日 | 元日
| 2023-01-02 | 月 | 振替休日
| 2023-01-09 | 月 | 成人の日
| 2023-02-11 | 土 | 建国記念の日
| 2023-02-23 | 木 | 天皇誕生日
| 2023-03-21 | 火 | 春分の日
2023年祝日等一覧 | 2023-04-29 | 土 | 昭和の日
| 2023-05-03 | 水 | 憲法記念日
| 2023-05-04 | 木 | みどりの日
| 2023-05-05 | 金 | こどもの日
| 2023-07-17 | 月 | 海の日
| 2023-08-11 | 金 | 山の日
| 2023-09-18 | 月 | 敬老の日
| 2023-09-23 | 土 | 秋分の日
| 2023-10-09 | 月 | スポーツの日
| 2023-11-03 | 金 | 文化の日
| 2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
| 2024-01-01 | 月 | 元日
| 2024-01-08 | 月 | 成人の日
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日
2024年祝日等一覧 | 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2024-05-05 | 日 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
| 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日